附件2

全国基层名老中医药专家传承工作室

建设项目实施方案

为深入贯彻落实《医药卫生中长期人才发展规划（2011—2020年）》《中医药事业发展“十三五”规划》，传承基层名老中医药专家学术经验，探索基层名老中医药专家经验传承和基层中医药人才培养的有效方法及培养模式，2015年起，国家中医药管理局在全国县级中医医疗机构遴选了一批基层老中医药专家开展全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目。为做好我省项目建设工作，特制定本实施方案。

一、建设目标

在全省遴选确定一批基层老中医药专家，为其建设规范的具备较好条件的工作室，整理、传承基层老中医药专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。

二、建设周期

建设周期为3年。

三、遴选条件

（一）老中医药专家遴选同时具备以下条件

1.在县级中医医疗机构从事中医临床工作的在岗在职或返聘人员。

2.从事中医临床工作30年以上，其中在基层从事中医临床工作20年以上。

3.具有中医临床专业高级职称，市级名中医优先考虑。

4.具有丰富独到的中医临床经验，疗效显著，日均门诊量明显高于同行，县域外患者就诊量不低于10%，患者认可度和满意率超过90%，具有较高声誉，得到同行公认。

5.医德医风好，身体健康，能够坚持每周临床2.5个工作日以上，保证完成继承带教任务。

（二）工作室团队组成条件

1.工作室团队由老中医药专家本人、工作室负责人和继承人等人员构成，原则上不超过10人，不少于7人。

2.工作室负责人由老中医药专家推荐认可，要求从事中医临床工作10年以上，具有较高的临床水平、较强的综合管理与沟通协调能力。也可由老中医药专家本人或继承人兼任。

3.继承人不少于6人，其中至少有1名乡村医生和2名乡镇卫生院中医药人员，由县级卫生计生管理部门及依托单位在省级中医药管理部门的指导下，组织遴选确定。

（三）工作室依托单位基本条件

1.原则上为县级中医医院（含中西医结合医院）。

2.明确有专人负责协调工作室建设，积极支持、协助工作室与乡镇卫生院、村卫生室建立对口指导联系。

3.能够为工作室建设提供以下工作条件：

（1）老中医药专家临床经验示诊室。面积不小于15m2，在场所安排、环境布置、物品摆放等方面充分体现中国传统文化和中医药特色元素。

（2）老中医药专家临床经验示教室。至少能同时容纳10人以上观摩、研讨老中医药专家的诊疗示教活动，并设置专门的区域存放、展示老中医药专家临床医案、处方、论文等原始资料。

四、遴选程序

（一）符合条件的老中医药专家本人申请，填写《全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目申报书》，经依托单位审核同意后，报市级中医药管理部门。

（二）市级中医药管理部门根据分配名额，审核推荐老中医药专家。

（三）省中医药管理局审核确定拟入选的老中医药专家名单，排序公示后上报国家中医药管理局。

（四）国家中医药管理局审核确定全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单，予以公布。

五、建设任务

（一）传承建设

1.收集整理资料。收集整理老中医药专家医案、处方、学习笔记、读书临证心得、论文等原始资料，建立老中医药专家临床经验资料库。

2.总结提炼老中医药专家临床经验，形成至少1个相应的临床诊疗方案、经验方或技术方法。

（二）人才培养

1.培养继承人。采取临床跟师带教、指导典籍研读和理论学习等方式，免费培养6名以上继承人，较好地掌握老中医药专家的临床经验，提高疗效。每名继承人每月跟师时间累计不少于4个工作日、撰写2篇跟师笔记、1篇与老中医药专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得。老中医药专家对继承人的跟师笔记、临床心得等相关学习资料进行认真批阅和点评。

2.举办学习交流活动。围绕老中医药专家临床经验，每季度组织开展1次学习、交流、讨论等人才培养相关活动，每年不少于4次，每次活动参加人数不少于10人。

3.开展巡诊带教活动。与1个乡镇卫生院、2个村卫生室建立对口指导联系，有条件的可建立相应的工作站。定期到乡镇卫生院、村卫生室开展诊疗、带教工作，重点指导1名以上乡镇卫生院中医人员、2名以上乡村医生解决临床实际问题。每年巡诊活动次数不少于6次，每次活动时间不少于1个工作日。

4.参加集中理论培训。组织继承人参加由省级中医药管理部门主办的不少于1次的集中理论培训，学习中医典籍、经方、中药实践技能等内容。

（三）制度建设

制定工作室建设计划，建立日常管理、经费使用、学习交流、跟师带教、巡诊等管理制度，保障工作室建设工作的顺利开展。

六、经费安排

中央财政安排每个全国基层名老中医药专家传承工作室建设专项资金25万元，重点用于培养继承人、开展巡诊带教活动、购买学习用品、带教经费等。

七、组织管理

（一）省中医药管理局遴选推荐项目专家，指导依托单位、工作室开展建设工作，组织开展集中理论培训，负责工作室的年度考核等过程管理、经费管理、验收总结等。

（二）市级中医药管理部门负责本地区项目专家的审核推荐。

（三）依托单位为工作室建设提供人力、财力、场地、设备等各方面的支持，具体负责项目的组织实施与日常管理，每季度对工作室运行情况、继承人跟师情况、老中医药专家开展巡诊带教情况等进行检查督导。

（四）老中医药专家负责临床经验传承、继承人培养及对口乡镇卫生院中医药人员、乡村医生的指导带教工作。工作室项目负责人为项目建设第一责任人，全面负责建设任务的落实和建设目标的实现，合理分配、统筹使用项目经费。